## Task List
MediScan-AI — Bảng giao việc (Task Assignment) từ 12/05/2026 đến nay
Leader: Sonht ¦ Thành viên: Sonht, Datnt, Anhnq, Hungpm, Cuongnd ¦ Trạng thái: To Do / Doing / Review / Done
No | Công việc (Task) | Module liên quan | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Date line | Trạng thái | Ghi chú
GIAI ĐOẠN 1 — RESEARCH (12/05 - 19/05)
1 | Research các model YOLO (v5 / v8 / v11) áp dụng phát hiện gãy xương | Research | Cả team | 12/05 | 16/05 | Done
2 | Research lý thuyết Fractal & khả năng áp dụng vào ảnh y tế | Research | Cả team | 12/05 | 16/05 | Done
3 | Research thuật toán ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) | Research | Cả team | 12/05 | 16/05 | Done
4 | Phân tích & vẽ sơ đồ luồng nghiệp vụ ban đầu (Bác sĩ - Technician - Bệnh nhân - Admin) | Core | Sonht | 14/05 | 19/05 | Done | Leader chốt use-case
5 | Setup project skeleton (Spring Boot, cấu trúc thư mục, khởi tạo Git repo) | Core | Sonht | 17/05 | 19/05 | Done
GIAI ĐOẠN 2 — AUTH & FRAMEWORK (20/05 - 02/06)
6 | Thiết kế database (User, Role, Appointment cơ bản) | Core | Sonht | 20/05 | 22/05 | Done
7 | Xây dựng chức năng Đăng ký (Register) | Auth | Sonht | 20/05 | 23/05 | Done
8 | Xây dựng chức năng Đăng nhập (Login) | Auth | Sonht | 23/05 | 25/05 | Done
9 | Xây dựng chức năng Quên mật khẩu (Forgot Password) | Auth | Sonht | 25/05 | 27/05 | Done
10 | Fix lỗi 403 Spring Security cho các API auth | Auth | Sonht | 26/05 | 26/05 | Done | Bug phát sinh khi test login
11 | Xây dựng UI khung chung (header, sidebar, top-nav) | Common | Sonht | 27/05 | 30/05 | Done
12 | Xây dựng chức năng Xem / Sửa hồ sơ cá nhân (View / Edit Profile) | Common | Sonht | 30/05 | 02/06 | Done
13 | Dựng dashboard rỗng cho role Bác sĩ | Doctor | Anhnq | 28/05 | 02/06 | Done
14 | Dựng dashboard rỗng cho role Technician | Technician | Datnt | 28/05 | 02/06 | Done
15 | Dựng dashboard rỗng cho role Bệnh nhân | Patient | Hungpm | 28/05 | 02/06 | Done
16 | Dựng dashboard rỗng cho role Admin | Admin | Cuongnd | 28/05 | 02/06 | Done
GIAI ĐOẠN 3 — LUỒNG BAN ĐẦU (03/06 - 09/06)
17 | Xây màn Technician upload ảnh X-quang | Technician | Datnt | 03/06 | 05/06 | Done
18 | Xây màn Technician chọn cảnh (vùng nghi ngờ) thủ công | Technician | Datnt | 05/06 | 07/06 | Done | Luồng cũ, sau này bị loại bỏ
19 | Xây màn Bác sĩ xem & xác nhận nhận xét từ Technician | Doctor | Anhnq | 03/06 | 07/06 | Done | Luồng cũ, sau này thay đổi
20 | Tối ưu nén / resize ảnh trước khi upload (fix lỗi timeout ảnh nặng) | Technician | Datnt | 08/06 | 09/06 | Done
GIAI ĐOẠN 4 — AI BAN ĐẦU (10/06 - 23/06)
21 | Train bản YOLO đầu tiên phát hiện vùng gãy xương | YOLO | Datnt | 10/06 | 13/06 | Done
22 | Thu thập & làm sạch thêm dataset ảnh X-quang gãy xương | YOLO | Datnt | 13/06 | 16/06 | Done | Do model bị overfitting
23 | Data augmentation cho dataset YOLO (xoay, lật, chỉnh sáng) | YOLO | Datnt | 16/06 | 18/06 | Done
24 | Xây màn Bệnh nhân tự chạy AI chẩn đoán trực tiếp (bản thử nghiệm) | Patient | Hungpm | 10/06 | 13/06 | Done | Luồng cũ, sau này bị loại bỏ
25 | Xây dựng bản thử thuật toán ANFIS phân loại mức độ gãy xương | ANFIS | Sonht | 14/06 | 18/06 | Done
26 | Chuẩn hoá format output YOLO làm input feature cho ANFIS | YOLO / ANFIS | Datnt | 18/06 | 20/06 | Done | Phối hợp với Sonht
27 | Tối ưu learning rate & số lượng membership function cho ANFIS | ANFIS | Sonht | 20/06 | 23/06 | Done | Fix lỗi loss không hội tụ
28 | Test end-to-end luồng ban đầu (Bệnh nhân tự AI / Technician - Bác sĩ) | QA | Cả team | 21/06 | 23/06 | Done
29 | Họp phân tích & thiết kế lại luồng nghiệp vụ mới | Core | Sonht | 23/06 | 23/06 | Done | Quyết định big update
GIAI ĐOẠN 5 — BIG UPDATE: LUỒNG MỚI + REDESIGN (24/06 - 30/06)
30 | Thiết kế lại database, bổ sung bảng Appointment chi tiết (trạng thái, bác sĩ phụ trách) | Core | Sonht | 24/06 | 25/06 | Done
31 | Xây dựng vai trò mới: Lễ tân (Receptionist) — phân quyền & khung màn hình | Receptionist | Sonht | 24/06 | 26/06 | Done
32 | Xây màn Lễ tân — Dashboard | Receptionist | Sonht | 25/06 | 26/06 | Done
33 | Xây màn Lễ tân — Danh sách lịch hẹn (Appointments) | Receptionist | Sonht | 26/06 | 27/06 | Done
34 | Xây màn Lễ tân — Tạo lịch hẹn mới (New Appointment) | Receptionist | Sonht | 27/06 | 28/06 | Done
35 | Xây màn Lễ tân — Danh sách bác sĩ (Doctors) | Receptionist | Sonht | 28/06 | 28/06 | Done
36 | Xây màn Lễ tân — Lịch làm việc (Schedule) | Receptionist | Sonht | 28/06 | 29/06 | Done
37 | Xây màn Lễ tân — Hàng chờ (Waiting List) | Receptionist | Sonht | 29/06 | 30/06 | Done
38 | Redesign giao diện dùng chung (header, sidebar, top-nav) theo layout mới | Common | Sonht | 24/06 | 27/06 | Done
39 | Loại bỏ màn Bệnh nhân tự chẩn đoán AI (không còn theo luồng mới) | Patient | Hungpm | 28/06 | 29/06 | Done
40 | Loại bỏ màn Technician chọn cảnh thủ công, chuẩn bị nhận output AI tự động | Technician | Datnt | 28/06 | 29/06 | Done
41 | Cập nhật màn Bác sĩ để review kết quả AI (thay vì chỉ xác nhận thủ công) | Doctor | Anhnq | 27/06 | 30/06 | Done
42 | Cập nhật màn Admin quản lý toàn hệ thống theo luồng mới | Admin | Cuongnd | 27/06 | 30/06 | Done
GIAI ĐOẠN 6 — HOÀN THIỆN SAU BIG UPDATE (01/07 - 14/07)
43 | Thêm validate kiểm tra trùng lịch hẹn (double-booking) | Receptionist | Sonht | 01/07 | 02/07 | Done
44 | Train lại YOLO với dataset mới sau update | YOLO | Datnt | 01/07 | 04/07 | Done
45 | Áp dụng Fractal (fractal dimension) làm feature bổ sung cho YOLO | Fractal | Datnt | 04/07 | 08/07 | Done
46 | Tối ưu tốc độ xử lý thuật toán fractal (đang chậm hơn ~3 lần) | Fractal | Datnt | 08/07 | 10/07 | Review | Chờ Sonht review hiệu năng
47 | Xây màn Technician upload theo luồng mới (tích hợp AI tự động) | Technician | Datnt | 05/07 | 07/07 | Done
48 | Hoàn thiện màn Bác sĩ — Pending List (danh sách case chờ review) | Doctor | Anhnq | 03/07 | 05/07 | Done
49 | Hoàn thiện màn Bác sĩ — Patient List & Patient Profile Detail | Doctor | Anhnq | 05/07 | 08/07 | Done
50 | Hoàn thiện màn Bác sĩ — Review Detail (xác nhận chẩn đoán AI) | Doctor | Anhnq | 08/07 | 11/07 | Done
51 | Thêm nút "Bác sĩ điều chỉnh kết quả AI" trên màn review | Doctor | Anhnq | 11/07 | 13/07 | Review | Chờ Sonht test lại luồng override
52 | Hoàn thiện màn Bệnh nhân — Xem kết quả chẩn đoán (Results) | Patient | Hungpm | 03/07 | 06/07 | Done
53 | Hoàn thiện màn Bệnh nhân — Hồ sơ y tế (Records) | Patient | Hungpm | 06/07 | 09/07 | Done
54 | Hoàn thiện màn Bệnh nhân — Hỗ trợ (Support) | Patient | Hungpm | 09/07 | 10/07 | Done
55 | Hoàn thiện màn Admin — Quản lý người dùng (Users) | Admin | Cuongnd | 01/07 | 04/07 | Done
56 | Hoàn thiện màn Admin — Quản lý bác sĩ / kỹ thuật viên / bệnh nhân | Admin | Cuongnd | 04/07 | 08/07 | Done
57 | Hoàn thiện màn Admin — Metrics & Recent Records | Admin | Cuongnd | 08/07 | 11/07 | Review | Chờ Sonht review số liệu hiển thị
58 | Retrain ANFIS với thêm dữ liệu case khó (gãy nhẹ bị đánh giá nặng) | ANFIS | Sonht | 10/07 | 13/07 | Done
59 | Xây icon & danh sách thông báo (Notifications) | Common | Sonht | 12/07 | 14/07 | Done
GIAI ĐOẠN 7 — TUẦN HIỆN TẠI, ĐANG TRIỂN KHAI (15/07 - 20/07)
60 | Test tích hợp toàn luồng end-to-end (đặt lịch → upload → AI → bác sĩ xác nhận → bệnh nhân xem) | QA | Cả team | 15/07 | 20/07 | Doing
61 | Viết tài liệu Business Process & AI Workflow | Docs | Sonht | 15/07 | 20/07 | Doing
62 | Viết tài liệu System Design Documentation | Docs | Sonht | 16/07 | 20/07 | Doing
63 | Fix bug UI responsive trên các màn Lễ tân | Receptionist | Sonht | 18/07 | 20/07 | Review | Chờ test trên mobile
64 | Đánh giá lại độ chính xác pipeline YOLO + Fractal + ANFIS trên tập test | AI | Datnt | 17/07 | 20/07 | Doing
GIAI ĐOẠN 8 — ĐỀ XUẤT BỔ SUNG ADMIN: AUDIT LOG & AI MONITORING (21/07 - trở đi)
65 | Thiết kế entity/schema cho Audit Log (actor, action, đối tượng, thời gian, ghi chú trước-sau) | Admin / Core | Sonht | 21/07 | 22/07 | To Do | Dùng chung generic filterable-list framework sẵn có
66 | Xây màn Admin — Audit Log / System Activity Log (list + filter theo account, hành động, ngày) | Admin | Cuongnd | 22/07 | 25/07 | To Do | Ưu tiên cao — truy vết trách nhiệm
67 | Ghi log cho hành động Admin (khoá/mở khoá account, tạo staff, sửa user, đổi trạng thái appointment) | Admin | Cuongnd | 22/07 | 24/07 | To Do
68 | Ghi log cho hành động Đăng nhập / Đăng nhập thất bại | Auth | Sonht | 23/07 | 24/07 | To Do
69 | Ghi log cho hành động Bác sĩ approve/reject kết quả AI trên ảnh chẩn đoán | Doctor | Anhnq | 23/07 | 25/07 | To Do | Hiện tại action này chưa được log/notify theo tài liệu
70 | Xây màn Admin — AI Diagnosis Monitoring: phân bố risk level & điểm trung bình theo thời gian | Admin / AI | Cuongnd | 26/07 | 29/07 | To Do
71 | Xây thống kê tỉ lệ Bác sĩ override kết luận AI (so sánh conclusion vs AI prediction) | Admin / AI | Cuongnd | 29/07 | 31/07 | To Do | Phối hợp Anhnq lấy dữ liệu từ màn Review Detail
72 | Xây danh sách case AI_FAILED (lỗi/timeout AI service) để Admin theo dõi | Admin / AI | Cuongnd | 31/07 | 01/08 | To Do
73 | Hiển thị thông tin version model đang dùng (YOLO weights, fracture_anfis.pt, ngày train gần nhất) | Admin / AI | Cuongnd | 01/08 | 03/08 | To Do | Phối hợp Datnt (YOLO) & Sonht (ANFIS) cung cấp thông tin
74 | Xây màn Admin — System / AI Configuration (view-only): ngưỡng confidence 80%, timeout 5s/45s | Admin | Cuongnd | 03/08 | 05/08 | To Do
75 | Xây màn Admin — Support / Feedback Management (xem & xử lý yêu cầu hỗ trợ từ Bệnh nhân) | Admin | Cuongnd | 05/08 | 08/08 | To Do
76 | Review & test toàn bộ màn Admin bổ sung (Audit Log, AI Monitoring, Config, Support) | QA | Sonht | 08/08 | 10/08 | To Do | Leader review trước khi tích hợp